## Tasks
Info	No.	Activity	Start	Duration	End	Progress	Done	Undone	Predecessor
Ö	100	House-hunting	01/03/05	183	31/08/05	20%	36.6	146.4
ü	200	Cancel apartment DD	25/05/05	3	28/05/05	100%	3	0
ü	300	Cancel banking's order		3	02/01/00	100%	3	0	200
	400	New leasing contract	31/08/05	7	07/09/05		0	7	100
	500	Organise relocation	07/09/05	14	21/09/05		0	14	400 200
	600	Send out new address	21/09/05	5	26/09/05		0	5	400 500
	650	Forwarding request	21/09/05	7	28/09/05		0	7	400 500
	700	Relocation	21/09/05	5	26/09/05		0	5	400 500
	800	Registration office	07/09/05	1	08/09/05		0	1	400
	900	Furnish the flat	26/09/05	5	01/10/05		0	5	700
	1000	Reregister car	21/09/05	2	23/09/05		0	2	800 500
	1100	Open an account	07/09/05	5	12/09/05		0	5	400
	1200	Move bank account	26/09/05	3	29/09/05		0	3	700 1100
	9999	Relocation completed	01/10/05	1	02/10/05		0	1	900 1000 1200

## Chart
Relocation DD to M